## АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАПЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2014 г № 115

Об утверждении муниципальной программы Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области «Развитие культуры Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области от 13.11.2014г №113 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Чаплинского сельсовета Курчатовского района» от 13.11.2014г №113 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области» Администрация Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области «Развитие культуры Чаплинского сельсовета Курчатовского района курской области на 2015 – 2017 годы».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области на 2015 – 2017 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит обнародованию.

Глава Чаплинского сельсовета                                                                 Агапов Д.Н

Приложение № 1

к проекту постановления

Администрации

Чаплинского сельсовета

Курчатовского района

Паспорт

муниципальной программы Чаплинского сельсовета Курчатовского района Развитие культуры Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области на 2015 – 2017 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Чаплинского сельсовета Курчатовского района «Развитие культуры Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курской области на 2015 – 2017 годы (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Чаплинского сельсовета, |
| Соисполнитель Программы | МКУК «Чаплинский СДК» МКУК «Быковский СДК» |
| Участники Программы | Муниципальное казенное Учреждение культуры Чаплинского сельсовета Курчатовского района «Чаплинский сельский Дом культуры»; Муниципальное казенное Учреждение культуры Чаплинского сельсовета Курчатовского района «Быковский сельский Дом культуры»; Администрация Чаплинского сельсовета Курчатовского района; Жители Чаплинского сельсовета Курчатовского района. |
| Программно -целевые инструменты | Постановление Администрации Чаплинского сельсовета Курчатовского района от 13.11.2014 № 113 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Чаплинского сельсовета Курчатовского района |
| Цели Программы | Реализация приоритетов государственной культурной политики. Приобщение населения к духовным ценностям. Создание условий для доступа населения к российскому и мировому культурному наследию, информационным ресурсам, сохранению и приумножению культурного потенциала и культурного наследия населения Чаплинского сельсовета Курчатовского района. Обеспечение сохранности многонационального культурного наследия Чаплинского сельсовета Курчатовского района и Курчатовского района Курской области |
| Задачи Программы | -материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры Чаплинского сельсовета Курчатовского района; -обеспечение функционирования коллективов народного творчества, кружков, клубов, любительских объединений; -привлечение населения к активному участию в культурной жизни; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации программы: 2015 – 2017 годы. Этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение Программы | Программа финансируется за счёт средств бюджета Чаплинского сельсовета Курчатовского района Курчатовского района с привлечением средств областного бюджета (в случае выделения этих средств), а также платных услуг и благотворительных пожертвований. Объём средств, необходимый для финансирования Программы, составляет 1314,7 тыс.рублей, в том числе по годам: 2015 год — 607000 рублей 2016 год — 353759рубля 2017 год — 354000 рублей Объём финансирования Программы на 2015-2017 годы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению. |
| Ожидаемые результаты Программы | Сохранение богатого самобытного культурного наследия Чаплинского сельсовета Курчатовского района. Повышение социальной роли культуры в Чаплинском сельсовете. Концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры. Создание благоприятных условий для творческой деятельности населения, патриотического и эстетического воспитания молодёжи. Улучшение качества обслуживания пользователей МКУК «Чаплинский СДК»; «МКУК «Быковский СДК». Улучшение материально-технической базы учреждений культуры Чаплинского сельсовета Курчатовского района в результате реализации Программы к 2016 году предполагается: -снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; -сдержать распространение незаконного потребления наркотиков. Реализация программы будет способствовать созданию условий, обеспечивающих поддержку и развитие творческих инициатив населения как основы формирования единого социально-культурного пространства, сохранению историко-культурного наследия, развитию инфраструктуры, гарантирующей доступ населения к услугам учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, повышению качества |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация сельского поселения сталкивается с такими системными проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры сельского поселения. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

В Чаплинском сельсовете Курчатовского района на сегодняшний день имеется определенный культурный потенциал: сохранение исторического и культурного наследия Чаплинского сельсовета Курчатовского района осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий направленных на улучшения культурной жизни поселения.

Формированию единого культурного пространства способствовало создание возможностей получения жителями поселения доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры), проведение крупных культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции самодеятельного творчества. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в Чаплинском сельсовете Курчатовского района.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сферах культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных с капитальным ремонтом учреждений культуры.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляется за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Цель Программы – создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Чаплинского сельсовета Курчатовского района.

Достижение цели Программы потребует решения следующих задач:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Чаплинского сельсовета Курчатовского района;

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры ;

обеспечение равного доступа населения Чаплинского сельсовета Курчатовского района к информационным ресурсам;

реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Реализация Программы к 2017 году позволит модернизировать муниципальные учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей.

Результатами реализации системы программных мероприятий в соответствии с намеченной целью, приоритетными задачами и основными направлениями реализации Программы должны стать:

наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи;

эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

1.1.Основное мероприятие

«Охрана и сохранение объектов культурного наследия»

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

Программное мероприятие «Историческое наследие земли».

Цели и задачи мероприятия:

- активизация краеведческой и исследовательской работы по сохранению исторического наследия Курчатовского района и Чаплинского сельсовета Курчатовского района;

- подготовка и оформление информационных и методических материалов о событиях и людях, внесших значительный вклад в развитие Курчатовского района и Чаплинского сельсовета Курчатовского района.

- экспедиции по сбору исторического материала.

Программное мероприятие «Патриоты России».

Цели и задачи мероприятия:

- воспитание патриотического самосознания, любви к малой родине, активной жизненной позиции молодого поколения;

- создание культурно-правовых клубов и клубных формирований, направленных на патриотическое воспитание, изучение и ознакомление с историей Государства Российского, Курчатовского района и Чаплинского сельсовета, символикой Российской Федерации и Курской области.

1.2. Основное мероприятие

«Развитие материально-технической базы учреждений культуры»

Решение задачи по улучшению материально-технической базы учреждений культуры и образования предполагает реализацию основного мероприятия «Развитие материально-технической базы сферы культуры».

В рамках мероприятия предусмотрены:

Цели и задачи:

- проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры;

- комплектование фондов библиотек;

- приобретение музыкальных инструментов, свето-звукотехнического оборудования, концертных костюмов, мебели.

1.3. Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Чаплинском сельсовете Курчатовского района, запланированы следующие мероприятия:

Программное мероприятие «Искусство принадлежит народу»

Цели и задачи мероприятия:

- открытие новых клубных формирований, любительских объединений;

- поиск умельцев, хранящих самобытную культуру сельсовета;

- создание информационного каталога народных умельцев;

- организация выставок творческих работ;

- организация смотров-конкурсов, участие в фестивальном движении.

Программное мероприятие «Самоцветы»

Цели и задачи мероприятия:

- развитие детского творчества, выявление одаренных детей;

- проведение смотров, конкурсов;

- участие наиболее талантливых детей и подростков в конкурсных мероприятиях высокого и районного уровня.

Программное мероприятие «Досуг».

Досуг всех возрастных групп населения: молодежи, подростков, пожилых людей различается по задачам и направлениям. Свою специфику имеет семейный отдых и досуг.

Программное мероприятие «Голубая планета»

Цели и задачи мероприятия:

- содействие духовно-нравственному, экологическому воспитанию населения;

- популяризация экологических знаний среди населения, формирование экологической культуры у населения;

- формирование эколого-нравственной позиции населения в вопросах взаимодействия природы и человека.

1.5 Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в Чаплинском сельсовете Курчатовского района»

Для реализации мер, направленных на профилактику правонарушений в Чаплинском сельсовете Курчатовского района ,запланированы следующие мероприятия:

Программное мероприятие «Формирование эффективной системы профилактики правонарушений на территории Чаплинского сельсовета Курчатовского района»

Цели и задачи мероприятия:

Дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодёжи.

Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах.

Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, безнадзорностью, безпризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а так же членов общественных организаций.

Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.

Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.

1.6 Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чаплинского сельсовета Курчатовского района»

Цели и задачи мероприятия:

Разработка мероприятий профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.

Проведение мероприятий для детей и молодёжи с использованием видеоматериалов.

Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму.

Программное мероприятие «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Чаплинском сельсовете Курчатовского района»

Цели и задачи:

Формирования условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Проведение профилактики распространении наркомании и связанных с ней правонарушении.

Проведение профилактической работы в семьях, в которых имеются наркозависимые в особенности несовершеннолетние. Агитационная и разъяснительная работа в вреде наркомании в ходе проведения сходов граждан и отчетов перед населением.

Раздел 4. Результативность от реализации программы

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на экономические процессы в Чаплинском сельсовете Курчатовского района и позволит достичь высоких результатов.

Социальный эффект от реализации Программы будет выражен в качественном улучшении жизни жителей Чаплинского сельсовета Курчатовского района.

Финансовое обеспечение мероприятий в ходе реализации программы

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. | Ответственный, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУК «Чаплинский СДК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел: Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |
|  | Программное мероприятие «Историческое наследие земли Чаплинской» |  |  |  |  |
|  | Создание фото -архива «Памятные места Чаплинского сельсовета Курчатовского района» | По плану 2017г. 2016г. 2017г. | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Историко-краеведческие викторины | 2015г. 2016г. 2017г. | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Проведение мероприятия «День села». | 2015г. 2016г 2017г. | Бюджет поселения | 5,0 0 0 | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Ожидаемые результаты: - воспитание интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям своего народа; - формирование совокупности культурных ценностей у молодых граждан поселения; - внедрение образцов жизненного уклада, ориентированного на уважительное отношение к семье, к старшему поколению. |  |  |  |  |
|  | Программное мероприятие «Патриоты России» |  |  |  |  |
|  | Циклы мероприятий, посвященных Дню Победы: - огонек «Память жива!»; - концерт «Этот День Победы!»; - факельное шествие, митинг «Никто не забыт, ничто не забыто!»; | 2015г. 2016г 2017г. | Бюджет поселения | 5 ,0 2,0 2,0 | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | «Уроки мужества»: - просмотр фильмов о ВОВ, (учащимися средней школы), проведение беседы с ними; | 2015г. 2016г 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | «Встреча поколений»: - проведение встреч с выдающимися и интересными людьми старшего поколения; | по плану 2015г. 2016г 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Участие в районных мероприятиях, посвященных проводам в РА, Дню защитников Отечества, Дню России Торжественное вручение паспортов | по плану 2015г. 2016г 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Участие в проведении районных и областных смотрах-конкурсах по правовому просвещению населения | по плану 2015г. 2016г 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Ожидаемые результаты: - воспитание патриотизма, любви к своей малой Родине; - формирование активной жизненной позиции у молодого поколения; - правовое просвещение граждан, повышение электоральной активности граждан. |  |  |  |  |
| 2. | Раздел: Обеспечение доступности к информации, культурным ценностям, услугам учреждений культуры |  |  |  |  |
|  | Программное мероприятие «Ступени» |  |  |  |  |
|  | Расширение сети клубных формирований различной направленности, использование новых форм организации КДМ. | постоянно | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Ожидаемые результаты: - сохранение единого информационного и культурного пространства; - совершенствование форм и направлений клубной деятельности. |  |  |  |  |
| 3. | Раздел: Сохранение и развитие национальных культур народов, населяющих Чаплинский сельсовет |  |  |  |  |
|  | Программное мероприятие «Дом многонациональный» |  |  |  |  |
|  | Проведение праздника: «Народов Дом дружная семья» | 2015г. 2016г 2017г. | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Ожидаемые результаты: - сохранение и развитие самобытной культуры народов, населяющих муниципальное образование Чаплинский сельсовет; - воспитание бережного отношения к своему прошлому. |  |  |  |  |
| 4. | Раздел: Поддержка самодеятельного художественного творчества |  |  |  |  |
|  | Программное мероприятие «Искусство принадлежит народу» |  |  |  |  |
|  | Организация новых клубных формирований | постоянно | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Выявление народных умельцев, хранящих самобытную культуру поселения | постоянно | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Организация выставок детского творчества: «Россия моя» «С любовью к маме» «Край родной» | 2015г. 2016г 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Проведение «Елки Главы сельсовета» | по плану 2015г. 2016г 2017г | Бюджет поселения | 5,0 0 0 | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Организация концертных программ с участием одаренных детей. | по плану работы | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Выявление и использование в практике клубной деятельности семейных традиций и обрядов. | постоянно | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Организация семейного отдыха и досуга: Циклы мероприятий: -ко Дню пожилого человека -ко Дню матери -8 марта -23 февраля -Новый год -Масленница | по плану 2015г. 2016г 2017г | Бюджет поселения | 5,0 0 0 | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Ожидаемые результаты: - укрепление института семьи в обществе; - сохранение семейных традиций и ценностей; - организация семейного отдыха и досуга. - выявление одаренных детей и развитие их способностей; - создание условий для творческой реализации личности ребенка; - приобщение детского населения к участию в конкурсных мероприятиях. |  |  |  |  |
|  | Проведение агитационной работы против алкоголизма и наркомании «В здоровом теле – здоровый дух» | по плану 2015г. 2016г 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Молодежная акция «Жизнь без наркотиков» |  |  |  |  |
|  | 1) Мероприятия, посвященные:-Международному Дню борьбы с наркотиками; Беседа: «Мы выбираем жизнь» Тематические дискотеки: «Здоровый образ жизни».-Всемирному Дню борьбы со СПИдом; 1) беседы, «Прекрасное слово жизнь». 2) тематические дискотеки. «Мы – будущее своей планеты!»; 3) выставка детских рисунков. «Мир в наших руках!» | по плану 2015г. 2016г 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Ожидаемые результаты: - профилактика асоциальных явлений, вредных привычек; - пропаганда здорового образа жизни, его преимущества; - совершенствование форм антинаркотической пропаганды; - организация содержательного, полезного досуга населения. |  |  |  |  |
|  | Создание клубных формирований экологической направленности и активизация деятельности имеющихся. | постоянно | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
|  | Познавательные программы: -Устные экологические журналы: «Я и мир вокруг меня» и «Красота родного края»; -Игровая программа «Природа в творчестве детских писателей»;-Развлекательно-познавательные программы; -Конкурс детских рисунков по экологии «Сохраним нашу Землю!»; -Выставки работ из природного материала. | плану работы 2015г. 2016г. 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК»» |
| 5. | Раздел: Создание условий для профессионального роста |  |  |  |  |
|  | Программное мероприятие «Корпоративная культура» |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» (клубные работники) | 2015г. 2016г. 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Организация профессиональных праздников и корпоративного досуга -День работника культуры -День соцработника -День учителя -День медработника -День работника сельского хозяйства и другие. Проведение огоньков, корпоративных вечеров, концертов-поздравлений. | 2015г. 2016г. 2017г | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Цикл мероприятий, направленных на повышение профессиональной этики и культуры, снижение порога конфликтности в коллективе «Искусство профессионального этикета» | по плану работы | Без финансирования |  | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |
|  | Ожидаемые результаты: - повышение профессиональной культуры персонала; - эффективное решение задачи формирования коллектива единомышленников, создание открытой, дружественной атмосферы в коллективе; - повышение уровня профессионального мастерства. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по учреждению на проведение мероприятий: | 2015г. 2016г. 2017г |  | 20,0 2,0 2,0 |  |

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Программы

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. рублей | Ответственный, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раздел: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |
|  | Развитие и укрепление материально - техническое базы учреждений культуры ,обеспечение деятельности учреждений культуры | 2015 г. 2016 г. 2017г. | бюджет поселения | 20,0 0 0 | Директора МКУК «Чаплинский СДК» и «Быковский СДК» |